## Kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 6
Ngày bắt đầu - Start time: 26/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 01/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
Tuần | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Chọn đề tài, xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án, lập danh sách các công việc | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Done | Cả nhóm
2 | Tạo tài khoản trello. Hoàn thiện product backlog, tính story point và thời gian ước tính của mỗi user story | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 2024-10-13 | 2024-10-10 | Done | Cả nhóm
3, 4 | Xác định các user story cho sprint 1 và thực hiện | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Done | Cả nhóm
5, 6 | Xác định các user story cho sprint 2 và thực hiện | 2024-10-27 | 2024-10-27 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Done | Cả nhóm
7,8 | Xác định các user story cho sprint 3 và thực hiện, phát hành và triển khai sản phẩm đến khách hàng | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 2024-11-24 | 2024-12-01 | Done | Cả nhóm

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 9 PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Khương Văn Hiệp
Thành viên tham dự - Participants : Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
STT | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Chu Thị Hồng | x
2 | Khương Văn Hiệp | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x
4 | Trần Huy Quang | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Giới thiệu và lựa chọn đề tài | Cả nhóm | 40 phút | Các thành viên nêu ý tưởng về ý tưởng đề tài. Đánh giá tính khả thi của từng dự án và lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý nhân sự HR Net cho công ty Nova" .
2 | Xác định tầm nhìn và phạm vi của dự án | Cả nhóm | 20 phút | Xác định mục đích, giá trị, đối tượng sử dụng và phạm vi của dự án
3 | Tạo Product Backlog ban đầu | Cả nhóm | 30 phút | Liệt kê các tính năng chính (User Stories): Cả nhóm cùng tạo ra danh sách những tính năng cốt lõi cho hệ thống như Đăng nhập, Quên mật khẩu, Quản lý nhân viên, … Và xác định tính năng nào là quan trọng nhất để phát triển trong các bước tiếp theo.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú - Notes
1 | Không có
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thiện bảng product backlog | 2024-10-02 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú - Notes
1 | Chu Thị Hồng | x |  | x
2 | Khương Văn Hiệp | x |  | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x |  | x
4 | Trần Huy Quang | x |  | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x |  | x
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 9PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Thị Hồng
Thành viên tham dự - Participants : Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
STT | Thành viên | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Chu Thị Hồng | x
2 | Khương Văn Hiệp | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x
4 | Trần Huy Quang | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú , trao đổi
1 | Mọi người trong nhóm tạo tài khoản trello | Cả nhóm | 10p | Mỗi người tạo 1 tài khoản trello với email rồi gửi lại email tạo lên để nhóm trưởng add vào workspace nhóm
2 | Viết Product Backlog | Cả nhóm | 20p | Nhóm trưởng tham khảo ý kiến của từng thành viên rồi ghi chép và tạo bảng trên trello để phân chia công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Viết Product Backlog nhưng còn thiếu các User Story lẻ | Chia cho 3 thành viền viết US và cả nhóm nhận xét
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lập lịch cho dự án | 2024-10-13 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Chu Thị Hồng | x |  | x
2 | Khương Văn Hiệp | x |  | x
3 | Nguyễn Văn Minh |  | x | x
4 | Trần Huy Quang |  | x | x
5 | Ngô Xuân Tùng |  | x | x
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 9PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Thị Hồng
Thành viên tham dự - Participants : Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
STT | Thành viên | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Chu Thị Hồng | x
2 | Khương Văn Hiệp | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x
4 | Trần Huy Quang | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú , trao đổi
1 | Trao đổi nôi dung làm cá nhân trên trang đại học kết hợp | Trưởng nhóm | 10 phút | Thông báo để các thành viên hoàn thành nội dung cá nhân để có thể tiếp tục phần 2 ( Phần làm việc của cả nhóm )
2 | Họp nhóm và hoàn thiện product backlog | Cả nhóm | 40 phút | Nhóm chia mỗi thành viên 1 chức năng và tổng hợp các user story đúng và cần thiết
3 | Lập kế hoạch và phân chia công việc cho sprint 1 | Trưởng nhóm | 10 phút
Cả
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Gặp vấn đề khi xác định story point, mức độ ưu tiên,.. | Tham khảo từ nguồn tài liệu online |  | Chọn
|  | Mỗi thành viên tự đưa ra đánh giá của mình rồi nhóm tổng hợp |  | Chọn
Lấy thông tin từ các US tương tự
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ gantt cho sprint 1 | 2024-10-15 | Khương Văn Hiệp
2 | Thiết kế giao diện cho các tính năng trong sprint 1 | 2024-10-19 | Nguyễn Văn Minh
3 | Code các chức năng trong sprint 1 | 2024-10-23 | Trần Huy Quang
4 | Kiểm thử và triển khai các tính năng trong sprint 1 | 2024-10-25 | Ngô Xuân Tùng
5 | Tổng hợp và triển khai phiên bản phần mềm 1 đến khách hàng | 2024-10-27 | Chu Thị Hồng
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Chu Thị Hồng |  | x | x
2 | Khương Văn Hiệp |  | x | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x |  | x
4 | Trần Huy Quang | x |  | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x |  | x
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 10PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Thị Hồng
Thành viên tham dự - Participants : Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
STT | Thành viên | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Chu Thị Hồng | x
2 | Khương Văn Hiệp | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x
4 | Trần Huy Quang | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú , trao đổi
1 | Xem lại các ước tính cho từng US chưa hợp lý | Cả nhóm | 10p | Nhóm đã chỉnh sửa lại thời gian ước tính cho phù hợp
2 | Phân chia công việc tiếp tục sprint 2 | Nhóm trưởng | 10p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thời gian ước tính cho từng US chưa phù hợp ( cao hơn ) | Nhóm đã họp và giảm lại cho hợp lý |  | Chọn
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ gantt cho sprint 2 | 2024-10-29 | Khương Văn Hiệp
2 | Thiết kế giao diện cho các tính năng trong sprint 2 | 2024-11-03 | Nguyễn Văn Minh
3 | Code các chức năng trong sprint 2 | 2024-11-06 | Trần Huy Quang
4 | Kiểm thử và triển khai các tính năng trong sprint 2 | 2024-11-08 | Ngô Xuân Tùng
5 | Tổng hợp và triển khai phiên bản phần mềm 2 đến khách hàng | 2024-11-10 | Chu Thị Hồng
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Chu Thị Hồng |  | x | x
2 | Khương Văn Hiệp |  | x | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x |  | x
4 | Trần Huy Quang | x |  | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x |  | x
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 6
Thời gian - time: 10PM
Địa điểm - location: Google Meeting
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Thị Hồng
Thành viên tham dự - Participants : Khương Văn Hiệp, Chu Thị Hồng, Nguyễn Văn Minh, Trần Huy Quang, Ngô Xuân Tùng
STT | Thành viên | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Chu Thị Hồng | x
2 | Khương Văn Hiệp | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x
4 | Trần Huy Quang | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x
Chương trình họp - Meeting agenda
STT | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú , trao đổi
1 | Thảo luận, xác định các công việc còn lại | Cả nhóm | 20 phút
2 | Phân chia công việc sprint 3 | Trưởng nhóm | 20 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
STT | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ gantt cho sprint 3 | 2024-11-12 | Khương Văn Hiệp
2 | Thiết kế giao diện cho các tính năng trong sprint 3 | 2024-11-15 | Nguyễn Văn Minh
3 | Code các chức năng trong sprint 3 | 2024-11-18 | Trần Huy Quang
4 | Kiểm thử và triển khai các tính năng trong sprint 3 | 2024-11-20 | Ngô Xuân Tùng
5 | Tổng hợp và triển khai phiên bản phần mềm 3 đến khách hàng | 2024-11-24 | Chu Thị Hồng
Đóng góp nhóm - Team contribution
STT | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Chu Thị Hồng |  | x | x
2 | Khương Văn Hiệp |  | x | x
3 | Nguyễn Văn Minh | x |  | x
4 | Trần Huy Quang | x |  | x
5 | Ngô Xuân Tùng | x |  | x
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
STT | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1